## Gantt
CASA MONARCA CRIPTOGRAFÍA — Cronograma de Proyecto MA2006B · 2026
ID | Fase | Tarea / Actividad | Inicio | Fin | Duración (días) | Dep. | Estado | Responsable | 9 Mar | 16 Mar | 23 Mar | 30 Mar | 6 Apr | 13 Apr | 20 Apr | 27 Apr | 4 May | 11 May | 18 May | 25 May | 1 Jun | 8 Jun | 15 Jun
1 | Planeación | FASE: PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 20 |  | Completado | Todo el equipo | bar: 9 Mar to 23 Mar
2 | Planeación | Commit inicial / estructura de repo | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2 |  | Completado | Todo el equipo | bar: 9 Mar
3 | Planeación | Documentación de integrantes y estructura | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 16 | 2 | Completado | Todo el equipo | bar: 9 Mar to 23 Mar
4 | Planeación | Lectura del reto y plan de trabajo | 2026-03-08 | 2026-03-24 | 17 |  | Completado | Todo el equipo | bar: 9 Mar to 23 Mar
5 | Planeación | Definición de roles y tecnologías (README) | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 | 4 | Completado | Todo el equipo | bar: 23 Mar
6 | Investigación | FASE: EXPERIMENTOS TECNOLÓGICOS | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 |  | Completado | Mariel, Emiliano, Ana-Sofia, Brisma | bar: 23 Mar
7 | Investigación | Experimento 1: step-ca (Autoridad Certificadora) | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 5 | Completado | Todo el equipo | bar: 23 Mar
8 | Investigación | Experimento 2–3: pyHanko PDF signing | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 7 | Completado | Todo el equipo | bar: 23 Mar
9 | Investigación | Experimento 5: Auditoría Merkle Trees | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 5 | Completado | Todo el equipo | bar: 23 Mar
10 | Investigación | Evaluación de resultados y selección de stack | 2026-03-27 | 2026-04-09 | 14 | 8 | Completado | Todo el equipo | bar: 23 Mar to 6 Apr
11 | Configuración | FASE: CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 33 |  | Completado | Mariel | bar: 6 Apr to 11 May
12 | Configuración | Avance semana 8: diseño de arquitectura Django | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | 10 | Completado | Todo el equipo | bar: 6 Apr
13 | Configuración | Definición de módulos crypto_core / iam / registros | 2026-04-09 | 2026-05-10 | 32 | 12 | Completado | Todo el equipo | bar: 6 Apr to 4 May
14 | Configuración | Configuración MySQL + requirements.txt | 2026-04-09 | 2026-05-10 | 32 | 12 | Completado | Todo el equipo | bar: 6 Apr to 4 May
15 | Configuración | Setup Django + settings + URLs raíz | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 33 | 14 | Completado | Todo el equipo | bar: 6 Apr to 11 May
16 | Backend – Cripto | FASE: IMPLEMENTACIÓN BACKEND CRIPTOGRÁFICO | 2026-05-11 | 2026-06-04 | 25 |  | Completado | Mariel | bar: 11 May to 1 Jun
17 | Backend – Cripto | CA interna EC SECP256R1 + cifrado AES-GCM | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 15 | Completado | Mariel | bar: 11 May
18 | Backend – Cripto | Emisión de certificados X.509 RSA-2048 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 17 | Completado | Brisma, Emiliano | bar: 11 May
19 | Backend – Cripto | Ciclo de vida certificados (ACTIVE→REVOKED) | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 21 | 18 | Completado | Brisma, Emiliano | bar: 11 May to 1 Jun
20 | Backend – Cripto | Firma ECDSA secp256k1 registros migrantes | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 17 | Completado | Brisma, Emiliano | bar: 11 May
21 | Backend – Cripto | Hash-chain SHA-256 (prev_chain_hash) | 2026-05-11 | 2026-06-01 | 22 | 20 | Completado | Mariel | bar: 11 May to 1 Jun
22 | Backend – Cripto | Cifrado AES-256-GCM campos PII (EncryptedField) | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 21 | 21 | Completado | Mariel | bar: 11 May to 1 Jun
23 | Backend – Cripto | PBKDF2-HMAC-SHA256 (600k iter) gestión llaves | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 17 | Completado | Brisma, Emiliano | bar: 11 May
24 | Backend – Cripto | JWT sesión firmado (PyJWT) + decoradores RBAC | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 15 | Completado | Mariel | bar: 11 May
25 | Backend – Cripto | Corrección encriptación BD + refresh | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 22 | Completado | Mariel | bar: 1 Jun
26 | Backend – Cripto | Corrección firmas CA backend | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 19 | Completado | Mariel | bar: 1 Jun
27 | Backend – IAM | FASE: MÓDULO IAM (Gestión de Identidades) | 2026-05-11 | 2026-06-04 | 25 |  | Completado | Mariel, Brisma | bar: 11 May to 1 Jun
28 | Backend – IAM | Modelo Collaborator + 4 niveles + RBAC | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | 15 | Completado | Brisma | bar: 11 May
29 | Backend – IAM | Login + bloqueo por intentos (LoginAttempt) | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 28 | Completado | Karen | bar: 11 May
30 | Backend – IAM | Onboarding multinivel + carga de identificación | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 28 | Completado | Mariel, Brisma | bar: 11 May
31 | Backend – IAM | Recuperación contraseña (pregunta seguridad) | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 30 | Completado | Ana Sofia | bar: 11 May
32 | Backend – IAM | TOTP opcional (pyotp) acciones críticas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 31 | Completado | Mariel, Brisma | bar: 11 May
33 | Backend – IAM | Panel gestión certificados (CertificateAuditLog) | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 19 | Completado | Mariel, Brisma | bar: 1 Jun
34 | Backend – IAM | Botón desactivar colaborador | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 28 | Completado | Mariel, Brisma | bar: 11 May
35 | Backend – IAM | Corrección relación certs y usuarios | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 33 | Completado | Emiliano | bar: 1 Jun
36 | Backend – IAM | Pasos cuando certificado expire | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 35 | Completado | Mariel, Brisma | bar: 1 Jun
37 | Backend – Registros | FASE: MÓDULO REGISTROS (Sub-reto 2) | 2026-05-13 | 2026-06-04 | 23 |  | Completado | Mariel, Emiliano, Brisma | bar: 11 May to 1 Jun
38 | Backend – Registros | Modelo MigrantRegistration + cifrado PII | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 8 | 22 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 11 May to 18 May
39 | Backend – Registros | Flujo creación registro + firma digital | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 8 | 38 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 11 May to 18 May
40 | Backend – Registros | Consentimiento informado firmado digitalmente | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 39 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 25 May
41 | Backend – Registros | ID interno para migrantes (InternalID) | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 39 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 25 May
42 | Backend – Registros | CRUD completo + cadena de trazabilidad | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 6 | 39 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 25 May to 1 Jun
43 | Backend – Registros | Workflow de aprobación multinivel + hash-chain | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 13 | 39 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 18 May to 1 Jun
44 | Backend – Registros | Soft-delete con trazabilidad criptográfica | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 42 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 25 May
45 | Backend – Registros | Módulo ARCO: modelos ArcoRequest + ArcoTicket | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | 43 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 1 Jun
46 | Backend – Registros | Flujo ARCO: Operativo→Coordinador→Admin | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | 45 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 1 Jun
47 | Backend – Registros | PDF respuesta ARCO (ReportLab) | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 46 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 1 Jun
48 | Backend – Registros | Plazo legal 20 días hábiles (LFPDPPP) | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 46 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 1 Jun
49 | Backend – Registros | Firma masiva (batch sign) autenticación única | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2 | 43 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 1 Jun
50 | Backend – Registros | Corrección bugs ARCO + flujos finales | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 46 | Completado | Emiliano, Brisma | bar: 1 Jun
51 | Frontend / UI | FASE: INTERFAZ DE USUARIO | 2026-05-12 | 2026-06-04 | 24 |  | Completado | Mariel, Brisma | bar: 11 May to 1 Jun
52 | Frontend / UI | Templates base + login | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 15 | Completado | Emiliano | bar: 11 May
53 | Frontend / UI | Dashboard + vistas IAM (colaboradores) | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 52 | Completado | Emiliano | bar: 11 May
54 | Frontend / UI | Vistas registros migrantes (lista/detalle/form) | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 8 | 53 | Completado | Emiliano | bar: 11 May to 18 May
55 | Frontend / UI | Modal aviso de privacidad (onboarding) | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 52 | Completado | Ana Sofia, Karen | bar: 25 May
56 | Frontend / UI | CRUD UI + filtros de búsqueda + íconos | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 54 | Completado | Emiliano | bar: 25 May
57 | Frontend / UI | Tickets UI (concepto inicial) | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 56 | Completado | Brisma | bar: 1 Jun
58 | Frontend / UI | Rediseño UI: vistas ARCO + certificados | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 56 | Completado | Brisma | bar: 1 Jun
59 | Frontend / UI | Corrección vistas + impresión firmas | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 58 | Completado | Brisma | bar: 1 Jun
60 | Frontend / UI | Version final UI para presentación | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 59 | Completado | Brisma | bar: 1 Jun
61 | SDK | FASE: SDK PÚBLICO | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 5 |  | Completado | Mariel | bar: 1 Jun to 8 Jun
62 | SDK | sdk/identity.py — gestión de identidades | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 4 | 16 | Completado | Mariel | bar: 1 Jun
63 | SDK | sdk/documents.py — firma/verificación docs | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 4 | 16 | Completado | Mariel | bar: 1 Jun
64 | SDK | sdk/forms.py — formularios con firma | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 4 | 37 | Completado | Mariel | bar: 1 Jun
65 | SDK | sdk/verification.py — verificación externa | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 4 | 16 | Completado | Mariel | bar: 1 Jun
66 | SDK | sdk/key_manager.py — gestión de llaves | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 4 | 16 | Completado | Mariel | bar: 1 Jun
67 | SDK | sdk/README.md — documentación SDK | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2 | 67 | Completado | Mariel | bar: 1 Jun to 8 Jun
68 | Testing | FASE: PRUEBAS Y CORRECCIÓN DE ERRORES | 2026-05-13 | 2026-06-04 | 23 |  | Completado | Todo el equipo | bar: 11 May to 1 Jun
69 | Testing | Casos de prueba CP-61 a CP-70 (screenshots) | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | 53 | Completado | Brisma, Ana Sofía | bar: 11 May
70 | Testing | test_crypto_integration.py (pytest-django) | 2026-05-13 | 2026-06-04 | 23 | 20 | Completado | Brisma, Mariel | bar: 11 May to 1 Jun
71 | Testing | Seed de datos con 4 usuarios y certificados | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 28 | Completado | Brisma, Mariel | bar: 11 May
72 | Testing | Corrección generación certificados | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 18 | Completado | Brisma, Mariel | bar: 11 May
73 | Testing | Corrección bugs login view | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 29 | Completado | Brisma, Mariel | bar: 11 May
74 | Testing | Corrección errores pequeños frontend | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 53 | Completado | Brisma, Mariel | bar: 11 May
75 | Testing | Script init_system.py | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 15 | Completado | Brisma, Mariel | bar: 1 Jun
76 | Documentación | FASE: DOCUMENTACIÓN | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 8 |  | Completado | Mariel, Karen | bar: 1 Jun to 8 Jun
77 | Documentación | Reporte Técnico (LaTeX) — entregas/ | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 7 | 16 | Completado | Ana Sofia | bar: 1 Jun to 8 Jun
78 | Documentación | Reporte Ejecutivo (LaTeX) — entregas/ | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 7 | 78 | Completado | Ana Sofia | bar: 1 Jun to 8 Jun
79 | Documentación | Manual de Usuario (LaTeX) — entregas/ | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 7 | 78 | Completado | Ana Sofia | bar: 1 Jun to 8 Jun
80 | Documentación | Documentación Desarrollo (LaTeX) — entregas/ | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 7 | 78 | Completado | Mariel | bar: 1 Jun to 8 Jun
81 | Documentación | CHANGELOG.md versión 1.0.0-RC | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 77 | Completado | Mariel, Karen | bar: 8 Jun
82 | Documentación | TODO.md con estado v1.0.0 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 77 | Completado | Mariel, Karen | bar: 8 Jun
83 | Documentación | README.md actualizado con emails y limitaciones | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 82 | Completado | Mariel, Karen | bar: 8 Jun
84 | Documentación | Licencia MIT agregada | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 |  | Completado | Mariel, Karen | bar: 8 Jun
85 | Entrega Final | FASE: PRESENTACIÓN Y ENTREGA FINAL | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 8 |  | Completado | Mariel, Karen | bar: 1 Jun to 8 Jun
86 | Entrega Final | Snapshot pre-presentación (version final) | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 60 | Completado | Mariel, Karen | bar: 1 Jun
87 | Entrega Final | Limpieza repositorio (eliminar archivos dev) | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | 87 | Completado | Mariel, Karen | bar: 1 Jun
88 | Entrega Final | Entregas preliminares (rama entregables) | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 88 | Completado | Mariel, Karen | bar: 8 Jun
89 | Entrega Final | Sección 'Limitaciones del sistema' README | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 84 | Completado | Mariel, Karen | bar: 8 Jun
90 | Entrega Final | Correcciones finales | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | 88 | Completado | Todo el equipo

## Evidencia
EVIDENCIA: Commits ↔ Funcionalidades
Tarea / Funcionalidad | Commits relacionados | Archivos / Módulos principales | Justificación
Setup inicial del repositorio | 8b2be90, 47faad2, e23b32a, 7a4286a | README.md, .gitignore | Commit inicial y configuración del proyecto
Documentación del equipo | 0b9f149, 1051671, a1eaefc, fe002d2 | README.md | Actualización progresiva de README con integrantes y estructura
Experimento step-ca | 00448f3 | origin/experimentos | Rama experimentos: prueba de Autoridad Certificadora con step-ca
Experimento pyHanko | 949f5cb, 3f77091, 4f42fc7, a6e6d85 | origin/experimentos | Firma de PDFs con pyHanko (Emiliano + Ana-Sofia)
Experimento Merkle Trees | ce04028, ffce250 | origin/experimentos | Auditoría con árboles de Merkle (marielalvarez)
Avance semana 8 | ab46601 | repositorio principal | Único commit entre experimentos y desarrollo principal (Apr 9)
Proyecto base Django | d30ff50 | origin/proyectov1 | Carga inicial de la aplicación Django en rama proyectov1
Login + bugs view | 6ad8773, 74... | iam/views.py, templates/iam/login.html | Corrección bugs en vista de login
Desactivar colaborador | 5bbe1a9 | iam/views.py, templates/iam/ | Botón funcional para desactivar colaboradores
Cambios de Karen (PR #1) | 4bd7f29, 78e016e | origin/karen, PR#1 | Aviso de privacidad en onboarding, merge PR#1
Certificados + gitignore | d9b0767, 394f62f, 9b0b8d9 | crypto_core/certificates.py, .gitignore | Generación de certificados corregida, .DS_Store eliminado
Versión semifinal | 509ea6d, ddccb3b, 31b1b9e, 77676c2 | registros/, iam/, templates/ | Múltiples correcciones de vistas y versión semifinal
Merges PR #2-5 (rama mariel) | bfa4063, dfc3a94, 3588c02, ee99213 | origin/mariel, PRs #2–5 | Desarrollo principal a través de rama mariel
Casos de prueba | a5f3031 | Casos de Prueba/61-70/ | Screenshots CP-61 a CP-70
Archivos adicionales | f537686 | media/official_ids/ | Upload de archivos de prueba
Gestión de registros v2 | b5590c3, cb4e097 | registros/views.py, templates/registros/ | Modificaciones en gestión de registros migrantes
Aviso de privacidad onboarding | bf651af | templates/partials/aviso_privacidad_modal.html | Modal de aviso de privacidad (Karen Estrada)
CRUD + filtros + figuritas | f17418f, 49607a7, 0ccbcdb | registros/views.py, templates/registros/list.html | CRUD completo con filtros de búsqueda e íconos
ID interno para migrantes | 3c06a78 | registros/migrations/0004_add_internal_id.py | Campo InternalID para identificación interna (Emiliano)
Tickets UI idea | 5edc17b | registros/migrations/0006_ticket.py, templates/ | Concepto de tickets (Brisma Alvarez)
Cadena CRUD | 96e9a90 | registros/workflow.py, services.py | Hash-chain enlazado al CRUD (Emiliano)
ARCO + errores PR #7 | bfd365c, 7ddbccf | registros/models.py (ArcoRequest), views.py | Implementación inicial Derechos ARCO
ARCO cert admin PR #8 | b0ad06b, da99465 | registros/views.py, iam/views.py | Corrección ARCO, cert admin, pedir cert al finalizar casos
ARCO especificaciones PR #9 | 31e527b, 63c8c71 | registros/views.py | Ajuste ARCO con especificaciones del profesor
Gestión certificados PR #10 | 078c190, 332fcd1, 74bd818 | iam/certificates.py, templates/iam/certificate_mgmt_list.html | Añadir gestión de certificados con panel
Rediseño UI PR #11–13 | 561cbf3, 4ad7d5b, c78df48, 7d08fb5 | templates/ (múltiples), static/ | Rediseño completo de la interfaz
Firmas CA backend PR #14 | d89b828, 09ffc4b | crypto_core/ca.py, iam/certificates.py | Corrección de firmas CA en backend
Encriptación BD PR #15 | 059af94, 3a0bad2 | crypto_core/encryption.py, registros/models.py | Corrección encriptación base de datos y refresh
ARCO + firmas PR #16 | 202bbc0, a8ac48c, 2707879 | registros/views.py, services.py | Corrección bugs ARCO y firmas digitales
README actualizado PR #17 | 6ce5ce2, c8f6dfb | README.md | Actualización README con detalles técnicos
Relación certs/usuarios PR #18 | f956977, af630d5 | iam/models.py, views.py | Corrección relación entre certificados y usuarios
Expiración certificados PR #19 | b0241fd, eba827e | iam/views.py, templates/iam/certificate_issue.html | Flujo cuando el certificado expire
Versión final presentación PR #20 | 13cdfb4, c0c4d70, 355cd1c | Todos los módulos | Versión final para presentación con OSF
SDK 6 módulos | 13cdfb4 (parte de version final) | sdk/ (6 archivos .py) | SDK público con módulos de todos los subsistemas
Limpieza repositorio | 38468e1, 871e0d9, 221c930, 0eaf879, 4a56d78, dc77325 | .DS_Store, .vscode/, docs/, Demo.sh eliminados | Limpieza para entrega final
Licencia MIT | 43ce7ff | LICENSE | Añadir licencia de uso MIT
Documentación final | f90732d, 6f65080, 03b2a59, 5b453ec, ce61ee4 | README.md | Actualizaciones finales de README
Limitaciones del sistema | 4c80aa5 | README.md | Sección limitaciones añadida por Karen Estrada
Entregas preliminares | cae6181 | entregas/ (PDFs + LaTeX) | Reportes, manuales y documentación de entrega

## Plan MA2006B
RELACIÓN PLAN MA2006B ↔ DESARROLLO REAL DEL PROYECTO
Semana | Objetivo del Plan (MA2006B) | Implementación encontrada en el repositorio | Commits / Evidencia
1 | Introducción general | Commit inicial, README con estructura del proyecto, visita OSF | 8b2be90, 47faad2
2 | Metodología y fundamentos teóricos | Actualización README con integrantes, inicio de estudio de herramientas | e23b32a, 0b9f149
3 | Consolidación de metodología | README finalizado; encuesta de antecedentes (fuera del repo) | fe002d2, a1eaefc
4 | Establecimiento de alcances y reglas del reto | Definición de sub-retos: IAM (sub-reto 1) y Registros+ARCO (sub-reto 2) | 1b7f9c1
5 | Dudas respecto a la elaboración del reto | Consolidación de plan; rama 'experimentos' activa para validación técnica | ce04028, ffce250
6 | Semana TEC | (Sin commits — período institucional) | —
7 | Config del entorno y elección de algoritmos | Experimentos: step-ca, pyHanko, Merkle Trees; selección de stack Python+Django+cryptography | 00448f3, 949f5cb, 3f77091
8 | Inicio de desarrollo del sistema | Avance semana 8: arquitectura Django + diseño de módulos | ab46601
9 | Desarrollo del sistema (cont.) | Inicio de desarrollo en proyectov1: Django app, modelos IAM, crypto_core | d30ff50
10 | Desarrollo del sistema (cont.) | Login, onboarding, certificados, firma ECDSA, primera versión funcional | 6ad8773, 5bbe1a9, 4bd7f29, d9b0767
11 | Segundo avance con OSF | Primer merge principal (PR#1–5) con prototipo: versión semifinal para presentación | bfa4063..ee99213
12 | Semana TEC | (Sin commits — período institucional) | —
13 | Creación de Apps / GUI | CRUD UI completo, filtros, aviso privacidad, ID interno, inicio de ARCO | bf651af, f17418f, 3c06a78
14 | Consolidación y pruebas | Implementación completa ARCO, rediseño UI, corrección firmas CA y encriptación BD | bfd365c..059af94
15 | Consolidación y pruebas (cont.) | Gestión certificados, batch sign, corrección ARCO y firmas, relación certs/usuarios | 078c190..f956977
16 | Presentación final | Versión final para presentación OSF (PR#20); snapshot pre-presentación | c0c4d70, 13cdfb4
17 | Culminación del reto | Limpieza repositorio, SDK, licencia, documentación final, entregas preliminares | 38468e1..cae6181

## Trabajo Pendiente
ANÁLISIS DE TRABAJO: COMPLETADO vs PENDIENTE (Plan MA2006B + Reto)
Requerimiento / Funcionalidad | Estado | Observaciones
Sub-reto 1 — Sistema IAM | ✅ Completado | CA, certificados X.509, RBAC, onboarding, ciclo vida completo, MFA opcional
Sub-reto 2 — Sistema gestión de documentos (registros) | ✅ Completado | Cifrado PII AES-256-GCM, firma ECDSA, hash-chain, workflow, soft-delete
Sub-reto 2 — Formularios con firma (ARCO) | ✅ Completado | ArcoRequest/ArcoTicket, flujo multinivel, PDF, plazo legal 20 días
Sub-reto 2 — Verificación externa documentos | ✅ Completado | Panel público verificación X.509 y firmas ECDSA sin autenticación
Sub-reto 2 — Gestión de llaves (BD) | ✅ Completado | PBKDF2 600k iter, AES-GCM, separación contraseñas, salt persistente
Sub-reto 3 — Sistema firma de correos | 🟡 Parcial | sdk/email_sign.py existe; falta integración SMTP y UI en panel web
MFA obligatorio nivel 1 y 2 | 🟡 Parcial | TOTP existe (pyotp) pero no se fuerza en login; campo mfa_enabled opcional
Flujo ARCO — Cancelación y Oposición | 🟡 Parcial | Modelos existen (ArcoRequest type=cancel/oppose); vistas de ejecución incompletas
verify_action_signature con campo extra | 🔴 Bug conocido | Reconstruye payload con extra={} en lugar de datos originales → verificación falla
CRL / OCSP endpoint estándar | ❌ No implementado | Revocación en BD; falta endpoint OCSP o CRL en formato X.509 estándar
Docker / configuración producción | ❌ No implementado | Falta Dockerfile, docker-compose y guía Nginx+Gunicorn+MySQL+TLS
Rotación clave maestra BD | ❌ No implementado | No hay proceso de re-cifrado de campos PII al rotar DB_ENCRYPTION_MASTER_PASSWORD
Sub-reto — Gestión de bases de datos (escenario 6) | ❌ No implementado | Sistema de admin de claves secretas con alta/validez/baja/revocación
Sub-reto — Gestión de respaldos (escenario 7) | ❌ No implementado | Sistema de cifrado/descifrado de archivos de respaldo con mínimo privilegio
Diseño responsivo para móviles | ❌ No implementado | Vistas optimizadas solo para escritorio
Dashboard de métricas | ❌ No implementado | Contadores de registros activos, certs próximos a vencer, solicitudes ARCO
Exportación PKCS#7 | ❌ No implementado | Para interoperabilidad con otros sistemas PKI
Firma autógrafa digitalizada | ❌ No implementado | Combinación firma digital + captura manuscrita en tablet
Blockchain / DID (futuro) | 🔮 Futuro | Hash-chain actual compatible; migración a blockchain es objetivo a largo plazo
Sellado de tiempo TSA | 🔮 Futuro | Integración con Autoridad de Sellado de Tiempo para probar cuándo se firmó
LEYENDA
✅ Completado |  | Funcionalidad completamente implementada y verificada
🟡 Parcial |  | Funcionalidad parcialmente implementada; falta UI o integración
🔴 Bug conocido |  | Implementada pero con defecto conocido documentado
❌ No implementado |  | No desarrollada en la v1.0.0
🔮 Futuro |  | Planificada para versiones futuras o migración a Blockchain